## シート1
※書き込めません．コピーして使ってください．
| 4/30〜5/6 | 5/7〜13 | 5/14〜20
グループ全体 | 進捗：LINE終わり。現在地取得：アプリができたらそれ。できなかったらショートカット。 スケジュールとの差：現在地取得、距離計算少し遅れ 今後のスケジュール：現在地取得、距離計算を終わらせる。LINEと合わせる | 進捗：合わせるのとテスト中 スケジュールとの差：テストで問題なければなし 今後のスケジュール：テスト、デバッグ、プレゼン資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
大根 治陽 | 進捗：現在地取得（ショートカット） スケジュールとの差：緯度経度変換ができていない。少し遅れ 今後のスケジュール：別のスプレッドシートに書き込むことで修正 | 進捗：Remoからの温度湿度、現在地取得を別のスプレッドシートに書き込み完了。温度湿度を半径２キロ以内に入った場合に実行はできていない。 スケジュールとの差：少し遅れ 今後のスケジュール：ほかの人との合わせ | 進捗：Remoから取るフラグ作成中 ほかの人と合わせる スケジュールとの差：ほぼなし 今後のスケジュール：ほかの人と合わせる。資料作成
島岡 玖昂 | 進捗：LINEから読み取られた緯度経度と現在地の緯度経度を計算して範囲内・外を判定する スケジュールとの差：少し遅れている 今後のスケジュール：バグを確認して、修正。それが終わり次第、協力する。 | 進捗：別のスプレッドシートから値を取得するように変更する。（バグをなくすため） スケジュールとの差：少し遅れ 今後のスケジュール：バグ修正。スライド作成。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
中弥 勇司 | 進捗：住所をラインに書き込むと、スプレッドシートに住所とUserIDが書き込まれる。２㎞以内に入ると湿度や室員がラインに表示される。バグの修正。 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：成果発表資料の作成 | 進捗：成果発表資料の準備。バグの修正。 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：成果発表資料の準備。バグの修正。 | 進捗：コードを合わせる。テスト。 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：発表資料の作成
細見 風太 | 進捗：現在地取得アプリの開発 スケジュールとの差：少し遅れている 今後のスケジュール：開発を進める | 進捗：現在地取得アプリの開発 エラーの修正に時間がかかっている スケジュールとの差：遅れている 今後のスケジュール：エラーの修正とテストを随時行っていく | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：